## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000011850-规划编制与课题研究 |  |  | 填报人: | 农莉莉 |  |  | 联系方式: | 68724092 |  |  |  |  | 1252BBE54DAA5D18E06306FD1AAC42D1
主管部门: | 401-海口市发展和改革委员会 |  |  | 实施单位: | 401004-海口市政府投资项目管理中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 5247550 | 5247550 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0 | 10.0
其中：财政资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 5247550 | 5247550 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
完成阶段性成果 |  |  |  |  | 截止2023年底，已出具美兰机场总规修编及城际轨道建设规划相关报告，但受规划报批等因素影响，未达到合同付款条件，暂无支付进度。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 完成阶段性成果 |  | ≥ | 85 | % | 0 | 0.00% | 50.00 | 0 | 截止2023年底，已出具美兰机场总规修编及城际轨道建设规划相关报告，但受规划报批等因素影响，未达到合同付款条件，暂无支付进度。 |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 完成阶段性成果 |  | ≥ | 85 | % | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 截止2023年底，已出具美兰机场总规修编及城际轨道建设规划相关报告，但受规划报批等因素影响，未达到合同付款条件，暂无支付进度。 |  | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成阶段性成果 |  | ≥ | 85 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 截止2023年底，已出具美兰机场总规修编及城际轨道建设规划相关报告，但受规划报批等因素影响，未达到合同付款条件，暂无支付进度。 |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 0