海口市节能中心

能源审计服务项目（2022年度）要求

一、能源审计工作内容：

本项目主要内容是对我市18家用能单位进行能源审计。能源审计服务机构开展能源审计，应符合国家有关能源的政策、法律法规、能源审计规范性（标准）文件和检测标准等；具备提供公平、公正、高效服务的能源审计能力；能够独立编制能源审计报告书；有节能审计工作经验。

能源审计报告应当包括下列内容：

（一）全面掌握用能单位概况（公共机构单位应包含所有办公区），查阅能源管理、组织机构设置情况，单位部署、落实节能工作情况；

（二）调查用能基本情况，包括用能方式、用能环节，整体掌握用能设备；

（三）核对能源计量器具配备、使用、定期检定情况；

（四）核对能源资源消耗计量记录和财务账单能耗统计数据的及时性、真实性、准确性，充分参考《公共机构能源资源消费统计》，核定年度能源消耗总量、单位产品能耗、公共机构人均能耗、人均水耗和单位建筑面积能耗等；

（五）核对建筑、设施设备的节能标准符合情况，有无国家明令淘汰设备，设备台账是否齐全；

（六）检测、检查用能系统、设备运行情况；

（七）审查年度节能计划、能源消耗基准定额执行情况；

（八）审查前一次能源审计合理使用能源建议的落实情况；

（九）查找存在节能潜力的用能环节或部位，提出高效、节约、合理使用能源资源的意见，明确科学可行、针对性强的整改建议；

（十）用能单位碳排放的初步核查。

（十一）对相关单位组织培训。

(十二)其他应列入能源审计的内容。

二、能源审计服务机构应承担以下义务：

（一）对用能单位能源利用状况进行调查，积极有效沟通，并核查公共机构能源资源消费相关资料；

（二）分析评价能源资源利用状况；

（三）提出合理使用能源资源的建议；

（四）提交能源审计报告；

（五）为被审计公共机构保守秘密，不得泄露国家秘密、商业秘密和技术秘密。

（六）及时向主管单位提供有关能源审计咨询

三、能源审计工作程序包括：

（一）制定方案。在与被审计单位充分沟通后，编制审计方案。审计方案经双方确认后，召开审计启动会议；

（二）信息收集。完整收集用能单位基本信息、能源使用和管理情况、建筑物及其主要耗能设施情况等信息资料；

（三）初步分析。对收集的信息资料进行核实，分析能源消耗流向，提出现场工作要求；

（四）现场审计。制定现场工作计划，开展现场调查和核查；

（五）分析评价。整理相关数据材料，开展能量平衡分析、能源资源利用系统分析、能源资源管理状况和绩效分析，提出能源资源计量及统计状况评估，节能效果与节能降碳潜力评估；

（六）编制能源审计报告。

四、工作完成时限：本项目签订委托合同后3个月内完成，并提交能源审计编制报告。